## Лист1
ID процесса B | Время выполнения процесса B (мс) | ID процесса (ов) A
1 | 38 | 0
2 | 30 | 0
3 | 33 | 1;2;9
4 | 30 | 1;5;19
5 | 40 | 2
6 | 15 | 3;18
7 | 28 | 0
8 | 22 | 5;17
9 | 29 | 0
10 | 39 | 2;7
11 | 38 | 7;9
12 | 5 | 2;7
13 | 13 | 7;9
14 | 5 | 11
15 | 36 | 3;12
16 | 26 | 2;4
17 | 18 | 2
18 | 29 | 1;11;12
19 | 30 | 1;2;7
20 | 26 | 2

## Лист1_2
ID процесса B | Время выполнения процесса B (мс) | ID процесса (ов) A |  |  | wait |  |  | start | finish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144
1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | bar: 1 to 38
2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | bar: 1 to 30
3 | 33 | 1 | 2 | 9 | 38 | 30 | 29 | 44 | 76 | bar: 44 to 76
4 | 30 | 1 | 5 | 19 | 38 | 75 | 73 | 81 | 110 | bar: 81 to 110
5 | 40 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 75 | bar: 36 to 75
6 | 15 | 3 | 18 | 0 | 76 | 106 | 0 | 112 | 126 | bar: 112 to 126
7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | bar: 1 to 28
8 | 22 | 5 | 17 | 0 | 75 | 53 | 0 | 81 | 102 | bar: 81 to 102
9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | bar: 1 to 29
10 | 39 | 2 | 7 | 0 | 30 | 28 | 0 | 36 | 74 | bar: 36 to 74
11 | 38 | 7 | 9 | 0 | 28 | 29 | 0 | 35 | 72 | bar: 35 to 72
12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 30 | 28 | 0 | 36 | 40 | bar: 36 to 40
13 | 13 | 7 | 9 | 0 | 28 | 29 | 0 | 35 | 47 | bar: 35 to 47
14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 78 | 82 | bar: 78 to 82
15 | 36 | 3 | 12 | 0 | 76 | 40 | 0 | 82 | 117 | bar: 82 to 117
16 | 26 | 2 | 4 | 0 | 30 | 110 | 0 | 116 | 141 | bar: 116 to 141
17 | 18 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 53 | bar: 36 to 53
18 | 29 | 1 | 11 | 12 | 38 | 72 | 40 | 78 | 106 | bar: 78 to 106
19 | 30 | 1 | 2 | 7 | 38 | 30 | 28 | 44 | 73 | bar: 44 to 73
20 | 26 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 61 | bar: 36 to 61
0